## Portada
SIGOV
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION OPERATIVA VIAL
Reporte diario de ejecución
SERVICIO | Red Vial N.º 4 · Pativilca – Trujillo
CLIENTE | AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C.
CONTRATO | C-2026-RV4-017
PERIODO | Del 29/07/2026 al 28/08/2026
EMITIDO POR | ETS VALERIA
ELABORADO POR | Elvis Dueñas Cabrera
FECHA DE EMISION | 29/8/2026, 10:51:55 a. m.
HOJAS | Ejecución

## Ejecución
SIGOV · Reporte diario de ejecución
Red Vial N.º 4 · Pativilca – Trujillo · AUTOPISTA DEL NORTE S.A.C. · Del 29/07/2026 al 28/08/2026
Fecha | Cuadrilla | Actividad | Tramo | Progresiva | Metrado | Und | Fotos
28/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Chimbote – Santa | 224+113 - 226+068 | 3.9 | und | 3
28/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Chimbote – Santa | 226+068 - 228+024 | 5.7 | und | 3
28/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Casma – Chimbote | 200+525 - 201+485 | 10.5 | m³ | 2
28/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Casma – Chimbote | 201+485 - 202+444 | 9.3 | m³ | 3
28/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Virú – Trujillo | 333+270 - 334+400 | 15.4 | m | 3
28/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Virú – Trujillo | 334+400 - 335+530 | 19.0 | m | 2
28/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Virú – Trujillo | 328+626 - 330+415 | 8.7 | und | 3
28/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Virú – Trujillo | 330+415 - 332+203 | 12.9 | und | 2
27/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Casma – Chimbote | 206+377 - 208+394 | 53.8 | m² | 3
27/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Casma – Chimbote | 208+394 - 210+410 | 63.3 | m² | 3
27/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de calzada y bermas | Casma – Chimbote | 195+510 - 197+587 | 1,248.6 | m² | 3
27/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de calzada y bermas | Casma – Chimbote | 197+587 - 199+665 | 1,024.8 | m² | 3
27/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de calzada y bermas | Casma – Chimbote | 199+665 - 201+742 | 1,233.3 | m² | 3
27/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Huarmey – Casma | 114+192 - 116+494 | 7.3 | und | 3
27/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Huarmey – Casma | 116+494 - 118+797 | 8.2 | und | 3
27/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Huarmey – Casma | 118+797 - 121+099 | 8.9 | und | 3
27/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Chimbote – Santa | 228+126 - 230+248 | 0.8 | glb | 3
27/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Chimbote – Santa | 226+005 - 228+126 | 0.6 | glb | 3
27/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Chimbote – Santa | 223+883 - 226+005 | 0.7 | glb | 3
27/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Casma – Chimbote | 204+361 - 206+377 | 84.9 | m² | 3
26/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Huarmey – Casma | 111+833 - 112+758 | 23.4 | und | 3
26/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de cunetas | Virú – Trujillo | 313+662 - 316+052 | 331.3 | m | 3
26/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de cunetas | Virú – Trujillo | 316+052 - 318+442 | 403.8 | m | 3
26/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Huarmey – Casma | 112+758 - 113+683 | 29.6 | und | 3
26/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de cunetas | Virú – Trujillo | 311+272 - 313+662 | 433.7 | m | 3
26/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Huarmey – Casma | 110+908 - 111+833 | 30.7 | und | 3
26/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Limpieza de guardavías | Virú – Trujillo | 306+148 - 308+118 | 159.6 | m | 3
26/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Limpieza de guardavías | Virú – Trujillo | 308+118 - 310+087 | 245.4 | m | 3
26/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Limpieza de guardavías | Virú – Trujillo | 310+087 - 312+057 | 166.2 | m | 3
26/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Pativilca – Huarmey | 48+666 - 50+158 | 90.5 | m² | 3
26/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Pativilca – Huarmey | 47+175 - 48+666 | 118.8 | m² | 3
26/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Pativilca – Huarmey | 45+683 - 47+175 | 80.7 | m² | 3
25/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Chimbote – Santa | 229+762 - 230+712 | 0.6 | glb | 3
25/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Virú – Trujillo | 339+186 - 340+833 | 25.9 | und | 3
25/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Virú – Trujillo | 314+190 - 315+164 | 22.6 | m² | 3
25/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Virú – Trujillo | 315+164 - 316+138 | 31.5 | m² | 3
25/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Virú – Trujillo | 316+138 - 317+112 | 24.7 | m² | 3
25/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Virú – Trujillo | 340+833 - 342+479 | 21.9 | und | 3
25/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Chimbote – Santa | 230+179 - 231+114 | 994.1 | m² | 3
25/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Chimbote – Santa | 231+114 - 232+050 | 847.4 | m² | 3
25/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Virú – Trujillo | 337+540 - 339+186 | 19.6 | und | 3
25/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Chimbote – Santa | 230+712 - 231+661 | 0.7 | glb | 3
25/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Chimbote – Santa | 232+050 - 232+985 | 1,084.4 | m² | 3
25/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Chimbote – Santa | 228+813 - 229+762 | 0.6 | glb | 3
24/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Chimbote – Santa | 230+247 - 231+196 | 2.7 | und | 3
24/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Chimbote – Santa | 228+350 - 229+299 | 4.1 | und | 3
24/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Chimbote – Santa | 223+477 - 225+601 | 14.1 | m | 3
24/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de cunetas | Huarmey – Casma | 115+827 - 117+465 | 269.4 | m | 3
24/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de cunetas | Huarmey – Casma | 117+465 - 119+104 | 383.7 | m | 3
24/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de cunetas | Huarmey – Casma | 119+104 - 120+742 | 347.3 | m | 3
24/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Casma – Chimbote | 190+976 - 191+479 | 111.7 | m² | 3
24/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Casma – Chimbote | 190+473 - 190+976 | 81.3 | m² | 3
24/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Chimbote – Santa | 227+725 - 229+849 | 14.4 | m | 3
24/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Chimbote – Santa | 225+601 - 227+725 | 17.9 | m | 3
24/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Casma – Chimbote | 189+970 - 190+473 | 101.1 | m² | 3
24/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Chimbote – Santa | 229+299 - 230+247 | 2.6 | und | 3
23/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Casma – Chimbote | 186+741 - 187+846 | 53.4 | m² | 3
23/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Casma – Chimbote | 185+637 - 186+741 | 57.4 | m² | 3
23/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Casma – Chimbote | 187+846 - 188+950 | 69.4 | m² | 3
23/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Atención de emergencias viales | Casma – Chimbote | 178+811 - 179+546 | 0.4 | glb | 3
23/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Atención de emergencias viales | Casma – Chimbote | 178+077 - 178+811 | 0.3 | glb | 3
23/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Atención de emergencias viales | Casma – Chimbote | 177+342 - 178+077 | 0.3 | glb | 3
23/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Virú – Trujillo | 332+564 - 334+295 | 1,466.0 | m² | 3
23/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Virú – Trujillo | 330+833 - 332+564 | 1,008.6 | m² | 3
23/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Virú – Trujillo | 329+102 - 330+833 | 1,029.4 | m² | 3
23/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Virú – Trujillo | 337+799 - 339+851 | 3.0 | und | 3
23/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Virú – Trujillo | 339+851 - 341+902 | 2.9 | und | 3
23/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Virú – Trujillo | 341+902 - 343+954 | 3.3 | und | 3
21/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Virú – Trujillo | 334+379 - 335+195 | 3.9 | und | 3
21/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Virú – Trujillo | 333+564 - 334+379 | 3.2 | und | 3
21/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Santa – Virú | 284+920 - 286+428 | 4.0 | und | 3
21/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Santa – Virú | 283+412 - 284+920 | 3.8 | und | 3
21/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Santa – Virú | 281+904 - 283+412 | 4.9 | und | 3
21/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Virú – Trujillo | 340+331 - 342+331 | 2.4 | und | 3
21/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Virú – Trujillo | 342+331 - 344+331 | 3.1 | und | 3
21/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Virú – Trujillo | 344+331 - 346+331 | 2.3 | und | 3
21/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Santa – Virú | 251+247 - 253+870 | 8.7 | m³ | 3
21/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Santa – Virú | 248+624 - 251+247 | 11.3 | m³ | 3
21/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Santa – Virú | 246+001 - 248+624 | 12.0 | m³ | 3
21/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Virú – Trujillo | 335+195 - 336+010 | 3.0 | und | 3
20/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Chimbote – Santa | 227+876 - 229+802 | 825.6 | m | 3
20/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Chimbote – Santa | 229+802 - 231+727 | 783.5 | m | 3
20/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Santa – Virú | 246+055 - 247+543 | 116.7 | m² | 3
20/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Santa – Virú | 279+909 - 281+260 | 22.8 | m² | 3
20/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Santa – Virú | 281+260 - 282+610 | 26.0 | m² | 3
20/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Santa – Virú | 282+610 - 283+961 | 29.4 | m² | 3
20/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Chimbote – Santa | 231+727 - 233+653 | 737.7 | m | 3
20/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Santa – Virú | 246+656 - 248+164 | 0.4 | glb | 3
20/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Santa – Virú | 245+149 - 246+656 | 0.6 | glb | 3
20/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Santa – Virú | 243+079 - 244+567 | 100.6 | m² | 3
20/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Santa – Virú | 244+567 - 246+055 | 80.9 | m² | 3
20/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Santa – Virú | 243+641 - 245+149 | 0.5 | glb | 3
19/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Casma – Chimbote | 185+745 - 187+368 | 543.0 | m | 3
19/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Casma – Chimbote | 174+713 - 175+381 | 130.2 | m² | 3
19/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Casma – Chimbote | 174+045 - 174+713 | 83.9 | m² | 3
19/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de zanjas de coronación | Chimbote – Santa | 225+593 - 227+742 | 151.8 | m | 3
19/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de zanjas de coronación | Chimbote – Santa | 227+742 - 229+890 | 136.5 | m | 3
19/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de zanjas de coronación | Chimbote – Santa | 229+890 - 232+039 | 201.3 | m | 3
19/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Casma – Chimbote | 182+500 - 184+123 | 763.8 | m | 3
19/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Casma – Chimbote | 184+123 - 185+745 | 795.8 | m | 3
19/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Casma – Chimbote | 175+381 - 176+049 | 112.4 | m² | 3
19/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Pativilca – Huarmey | 18+878 - 21+112 | 3.4 | und | 3
19/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Pativilca – Huarmey | 16+643 - 18+878 | 4.2 | und | 3
19/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Pativilca – Huarmey | 14+409 - 16+643 | 2.9 | und | 3
18/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Casma – Chimbote | 190+354 - 191+069 | 25.8 | m² | 3
18/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Casma – Chimbote | 189+638 - 190+354 | 24.3 | m² | 3
18/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Huarmey – Casma | 103+673 - 104+859 | 11.8 | und | 3
18/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Huarmey – Casma | 104+859 - 106+046 | 12.1 | und | 3
18/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Atención de emergencias viales | Casma – Chimbote | 178+791 - 180+335 | 0.3 | glb | 3
18/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Santa – Virú | 246+569 - 247+632 | 1,250.8 | m² | 3
18/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Santa – Virú | 247+632 - 248+694 | 1,026.3 | m² | 3
18/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Huarmey – Casma | 102+486 - 103+673 | 10.2 | und | 3
18/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Casma – Chimbote | 188+923 - 189+638 | 31.1 | m² | 3
18/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Santa – Virú | 248+694 - 249+757 | 948.1 | m² | 3
18/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Atención de emergencias viales | Casma – Chimbote | 175+704 - 177+248 | 0.2 | glb | 3
18/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Atención de emergencias viales | Casma – Chimbote | 177+248 - 178+791 | 0.3 | glb | 3
17/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Chimbote – Santa | 225+450 - 227+621 | 7.0 | m³ | 3
17/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Casma – Chimbote | 195+844 - 196+569 | 3.2 | und | 3
17/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Chimbote – Santa | 229+793 - 231+964 | 7.9 | m³ | 3
17/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Virú – Trujillo | 341+422 - 343+631 | 363.8 | m | 3
17/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Virú – Trujillo | 339+213 - 341+422 | 495.3 | m | 3
17/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Descolmatación de badenes | Virú – Trujillo | 321+340 - 322+012 | 24.7 | m³ | 3
17/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Casma – Chimbote | 196+569 - 197+293 | 4.6 | und | 3
17/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Chimbote – Santa | 227+621 - 229+793 | 8.9 | m³ | 3
17/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Virú – Trujillo | 343+631 - 345+840 | 364.8 | m | 3
17/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Descolmatación de badenes | Virú – Trujillo | 322+012 - 322+683 | 20.4 | m³ | 3
17/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Descolmatación de badenes | Virú – Trujillo | 322+683 - 323+355 | 19.2 | m³ | 3
17/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Casma – Chimbote | 197+293 - 198+018 | 4.6 | und | 3
16/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Santa – Virú | 272+420 - 274+727 | 52.5 | m² | 3
16/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Santa – Virú | 270+114 - 272+420 | 46.8 | m² | 3
16/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Atención de emergencias viales | Pativilca – Huarmey | 41+173 - 42+885 | 0.3 | glb | 3
16/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Atención de emergencias viales | Pativilca – Huarmey | 42+885 - 44+598 | 0.4 | glb | 3
16/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Casma – Chimbote | 176+384 - 178+767 | 2.8 | und | 3
16/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Casma – Chimbote | 178+767 - 181+151 | 3.1 | und | 3
16/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Casma – Chimbote | 181+151 - 183+534 | 3.2 | und | 3
16/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Atención de emergencias viales | Pativilca – Huarmey | 44+598 - 46+310 | 0.2 | glb | 3
16/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Virú – Trujillo | 325+697 - 327+425 | 136.0 | m² | 3
16/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Virú – Trujillo | 327+425 - 329+152 | 89.7 | m² | 3
16/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Virú – Trujillo | 329+152 - 330+880 | 134.1 | m² | 3
16/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Santa – Virú | 274+727 - 277+033 | 41.4 | m² | 3
14/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Casma – Chimbote | 204+680 - 207+126 | 15.9 | und | 3
14/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Descolmatación de badenes | Huarmey – Casma | 105+151 - 106+866 | 20.9 | m³ | 3
14/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Casma – Chimbote | 202+233 - 204+680 | 16.5 | und | 3
14/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Virú – Trujillo | 306+421 - 307+890 | 763.9 | m² | 3
14/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Virú – Trujillo | 309+359 - 310+828 | 844.5 | m² | 3
14/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Virú – Trujillo | 307+890 - 309+359 | 866.0 | m² | 3
14/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Descolmatación de badenes | Huarmey – Casma | 101+722 - 103+437 | 14.5 | m³ | 3
14/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Descolmatación de badenes | Huarmey – Casma | 103+437 - 105+151 | 22.8 | m³ | 3
14/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Virú – Trujillo | 332+229 - 334+143 | 4.2 | und | 3
14/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Virú – Trujillo | 334+143 - 336+056 | 3.1 | und | 3
14/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Virú – Trujillo | 336+056 - 337+970 | 3.7 | und | 3
14/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Casma – Chimbote | 207+126 - 209+573 | 15.0 | und | 3
13/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de calzada y bermas | Casma – Chimbote | 181+271 - 182+167 | 1,442.4 | m² | 3
13/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de calzada y bermas | Casma – Chimbote | 182+167 - 183+062 | 1,223.7 | m² | 3
13/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de calzada y bermas | Casma – Chimbote | 183+062 - 183+958 | 1,321.2 | m² | 3
13/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Casma – Chimbote | 199+590 - 200+576 | 3.2 | und | 3
13/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Casma – Chimbote | 200+576 - 201+561 | 2.4 | und | 3
13/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Casma – Chimbote | 201+561 - 202+547 | 3.1 | und | 3
13/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Pativilca – Huarmey | 20+075 - 21+143 | 10.7 | m³ | 3
13/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Pativilca – Huarmey | 21+143 - 22+210 | 11.2 | m³ | 3
13/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Pativilca – Huarmey | 22+210 - 23+278 | 11.9 | m³ | 3
13/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Virú – Trujillo | 319+278 - 320+471 | 0.6 | glb | 3
13/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Virú – Trujillo | 320+471 - 321+664 | 0.5 | glb | 3
13/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Virú – Trujillo | 321+664 - 322+857 | 0.4 | glb | 3
12/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Huarmey – Casma | 115+594 - 117+583 | 4.5 | und | 3
12/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Pativilca – Huarmey | 41+566 - 42+159 | 14.7 | m | 3
12/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Pativilca – Huarmey | 42+159 - 42+752 | 10.7 | m | 3
12/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Huarmey – Casma | 113+604 - 115+594 | 3.2 | und | 3
12/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de zanjas de coronación | Huarmey – Casma | 116+623 - 118+442 | 294.5 | m | 3
12/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de zanjas de coronación | Huarmey – Casma | 118+442 - 120+261 | 290.2 | m | 3
12/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de zanjas de coronación | Huarmey – Casma | 120+261 - 122+080 | 266.2 | m | 3
12/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Chimbote – Santa | 228+135 - 228+938 | 96.2 | m² | 3
12/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Chimbote – Santa | 227+333 - 228+135 | 93.4 | m² | 3
12/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Chimbote – Santa | 226+530 - 227+333 | 99.6 | m² | 3
12/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Pativilca – Huarmey | 42+752 - 43+345 | 12.1 | m | 3
12/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Huarmey – Casma | 117+583 - 119+573 | 4.9 | und | 3
11/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Virú – Trujillo | 318+422 - 319+237 | 659.5 | m | 3
11/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Casma – Chimbote | 178+706 - 179+774 | 57.6 | m² | 3
11/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Casma – Chimbote | 179+774 - 180+841 | 49.5 | m² | 3
11/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Casma – Chimbote | 180+841 - 181+909 | 39.0 | m² | 3
11/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Huarmey – Casma | 100+079 - 101+977 | 9.0 | m³ | 3
11/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Huarmey – Casma | 98+182 - 100+079 | 7.6 | m³ | 3
11/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Huarmey – Casma | 96+284 - 98+182 | 11.0 | m³ | 3
11/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Casma – Chimbote | 192+366 - 194+910 | 0.9 | glb | 3
11/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Casma – Chimbote | 189+823 - 192+366 | 0.9 | glb | 3
11/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Casma – Chimbote | 194+910 - 197+453 | 0.9 | glb | 3
11/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Virú – Trujillo | 317+608 - 318+422 | 626.9 | m | 3
11/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Virú – Trujillo | 319+237 - 320+051 | 670.9 | m | 3
10/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Huarmey – Casma | 129+808 - 130+795 | 1,501.3 | m² | 3
10/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Huarmey – Casma | 127+834 - 128+821 | 1,577.9 | m² | 3
10/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Huarmey – Casma | 125+876 - 126+855 | 16.0 | m | 3
10/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Huarmey – Casma | 124+897 - 125+876 | 19.5 | m | 3
10/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Huarmey – Casma | 123+918 - 124+897 | 15.0 | m | 3
10/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Santa – Virú | 283+905 - 285+692 | 8.6 | und | 3
10/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Santa – Virú | 285+692 - 287+478 | 8.3 | und | 3
10/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de postes delineadores | Santa – Virú | 282+119 - 283+905 | 11.2 | und | 3
10/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Descolmatación de badenes | Huarmey – Casma | 125+210 - 127+467 | 26.8 | m³ | 3
10/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Descolmatación de badenes | Huarmey – Casma | 127+467 - 129+723 | 24.6 | m³ | 3
10/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Descolmatación de badenes | Huarmey – Casma | 129+723 - 131+980 | 19.7 | m³ | 3
10/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Huarmey – Casma | 128+821 - 129+808 | 1,306.7 | m² | 3
09/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Chimbote – Santa | 229+528 - 230+881 | 43.5 | m² | 3
09/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Virú – Trujillo | 321+153 - 322+978 | 3.2 | und | 3
09/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Virú – Trujillo | 319+329 - 321+153 | 3.2 | und | 3
09/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Virú – Trujillo | 317+504 - 319+329 | 3.9 | und | 3
09/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Casma – Chimbote | 168+610 - 170+449 | 9.0 | m³ | 3
09/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Casma – Chimbote | 170+449 - 172+288 | 8.4 | m³ | 3
09/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Casma – Chimbote | 172+288 - 174+127 | 6.0 | m³ | 3
09/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Huarmey – Casma | 120+752 - 122+909 | 0.6 | glb | 3
09/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Huarmey – Casma | 122+909 - 125+067 | 0.6 | glb | 3
09/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Huarmey – Casma | 125+067 - 127+224 | 0.7 | glb | 3
09/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Chimbote – Santa | 230+881 - 232+233 | 47.2 | m² | 3
09/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Chimbote – Santa | 228+176 - 229+528 | 48.3 | m² | 3
07/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Virú – Trujillo | 307+152 - 309+650 | 3.8 | und | 3
07/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Virú – Trujillo | 309+650 - 312+148 | 5.0 | und | 3
07/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Virú – Trujillo | 312+148 - 314+646 | 4.4 | und | 3
07/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Pativilca – Huarmey | 17+002 - 18+934 | 14.4 | m | 3
07/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Pativilca – Huarmey | 18+934 - 20+865 | 15.5 | m | 3
07/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Casma – Chimbote | 183+838 - 184+505 | 701.7 | m² | 3
07/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Pativilca – Huarmey | 20+865 - 22+797 | 17.4 | m | 3
07/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Virú – Trujillo | 339+415 - 340+712 | 800.9 | m | 3
07/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Casma – Chimbote | 183+172 - 183+838 | 1,022.1 | m² | 3
07/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Virú – Trujillo | 338+118 - 339+415 | 764.7 | m | 3
07/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Virú – Trujillo | 336+821 - 338+118 | 642.0 | m | 3
07/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Casma – Chimbote | 182+505 - 183+172 | 764.8 | m² | 3
06/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Pativilca – Huarmey | 35+457 - 37+346 | 4.2 | und | 3
06/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Atención de emergencias viales | Virú – Trujillo | 307+001 - 308+847 | 0.3 | glb | 3
06/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Atención de emergencias viales | Virú – Trujillo | 308+847 - 310+694 | 0.3 | glb | 3
06/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Atención de emergencias viales | Virú – Trujillo | 310+694 - 312+540 | 0.2 | glb | 3
06/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Sellado de fisuras y grietas | Chimbote – Santa | 230+823 - 232+724 | 389.0 | m | 3
06/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Sellado de fisuras y grietas | Chimbote – Santa | 228+922 - 230+823 | 361.1 | m | 3
06/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Sellado de fisuras y grietas | Chimbote – Santa | 227+021 - 228+922 | 299.0 | m | 3
06/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Huarmey – Casma | 114+823 - 115+390 | 86.2 | m² | 3
06/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Huarmey – Casma | 114+255 - 114+823 | 93.7 | m² | 3
06/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Huarmey – Casma | 113+688 - 114+255 | 101.1 | m² | 3
06/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Pativilca – Huarmey | 39+235 - 41+124 | 4.9 | und | 3
06/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Reposición de señales verticales | Pativilca – Huarmey | 37+346 - 39+235 | 5.2 | und | 3
05/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Pativilca – Huarmey | 28+924 - 30+581 | 29.9 | und | 3
05/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de zanjas de coronación | Santa – Virú | 281+091 - 281+978 | 232.4 | m | 3
05/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de zanjas de coronación | Santa – Virú | 280+205 - 281+091 | 302.0 | m | 3
05/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de zanjas de coronación | Santa – Virú | 279+318 - 280+205 | 268.7 | m | 3
05/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Huarmey – Casma | 98+721 - 100+766 | 906.7 | m² | 3
05/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Huarmey – Casma | 100+766 - 102+810 | 1,397.0 | m² | 3
05/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Huarmey – Casma | 102+810 - 104+855 | 1,007.7 | m² | 3
05/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Limpieza de guardavías | Huarmey – Casma | 125+276 - 126+961 | 152.3 | m | 3
05/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Limpieza de guardavías | Huarmey – Casma | 123+591 - 125+276 | 204.7 | m | 3
05/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Limpieza de guardavías | Huarmey – Casma | 121+906 - 123+591 | 161.0 | m | 3
05/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Pativilca – Huarmey | 32+237 - 33+894 | 31.8 | und | 3
05/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Pativilca – Huarmey | 30+581 - 32+237 | 33.8 | und | 3
04/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Virú – Trujillo | 331+436 - 332+536 | 722.9 | m | 3
04/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Virú – Trujillo | 332+536 - 333+635 | 836.2 | m | 3
04/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Casma – Chimbote | 180+156 - 182+693 | 28.5 | m² | 3
04/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Casma – Chimbote | 177+618 - 180+156 | 27.2 | m² | 3
04/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Casma – Chimbote | 182+693 - 185+231 | 24.0 | m² | 3
04/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Casma – Chimbote | 184+781 - 186+234 | 85.9 | m² | 3
04/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Casma – Chimbote | 186+234 - 187+687 | 86.0 | m² | 3
04/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Casma – Chimbote | 187+687 - 189+140 | 61.3 | m² | 3
04/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Pativilca – Huarmey | 49+039 - 51+077 | 0.7 | glb | 3
04/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Pativilca – Huarmey | 47+001 - 49+039 | 0.5 | glb | 3
04/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Virú – Trujillo | 333+635 - 334+735 | 825.9 | m | 3
04/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Pativilca – Huarmey | 44+963 - 47+001 | 0.6 | glb | 3
03/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Casma – Chimbote | 180+095 - 181+645 | 2.8 | und | 3
03/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Casma – Chimbote | 181+645 - 183+194 | 3.3 | und | 3
03/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Chimbote – Santa | 228+808 - 230+227 | 9.7 | m³ | 3
03/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Chimbote – Santa | 230+227 - 231+645 | 10.0 | m³ | 3
03/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Retiro de residuos sólidos | Chimbote – Santa | 231+645 - 233+064 | 10.3 | m³ | 3
03/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Huarmey – Casma | 129+218 - 129+870 | 23.7 | und | 3
03/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de zanjas de coronación | Pativilca – Huarmey | 67+106 - 68+591 | 291.4 | m | 3
03/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de zanjas de coronación | Pativilca – Huarmey | 65+620 - 67+106 | 264.5 | m | 3
03/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de zanjas de coronación | Pativilca – Huarmey | 64+135 - 65+620 | 285.1 | m | 3
03/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Huarmey – Casma | 127+913 - 128+565 | 24.6 | und | 3
03/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Huarmey – Casma | 128+565 - 129+218 | 23.7 | und | 3
03/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Casma – Chimbote | 178+546 - 180+095 | 2.6 | und | 3
02/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Pativilca – Huarmey | 38+638 - 39+682 | 753.2 | m | 3
02/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Chimbote – Santa | 232+318 - 234+301 | 1,046.5 | m² | 3
02/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Virú – Trujillo | 317+866 - 319+441 | 0.4 | glb | 3
02/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Virú – Trujillo | 316+292 - 317+866 | 0.6 | glb | 3
02/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Huarmey – Casma | 100+631 - 101+975 | 60.3 | m² | 3
02/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Huarmey – Casma | 101+975 - 103+320 | 50.7 | m² | 3
02/08/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Virú – Trujillo | 319+441 - 321+015 | 0.5 | glb | 3
02/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Pativilca – Huarmey | 39+682 - 40+726 | 613.6 | m | 3
02/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Chimbote – Santa | 228+351 - 230+334 | 826.3 | m² | 3
02/08/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Bacheo superficial en frío | Huarmey – Casma | 103+320 - 104+664 | 70.2 | m² | 3
02/08/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Chimbote – Santa | 230+334 - 232+318 | 925.3 | m² | 3
02/08/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Pativilca – Huarmey | 40+726 - 41+770 | 654.2 | m | 3
31/07/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Pativilca – Huarmey | 56+819 - 59+190 | 731.2 | m² | 3
31/07/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Virú – Trujillo | 338+321 - 339+676 | 3.7 | und | 3
31/07/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Virú – Trujillo | 336+965 - 338+321 | 2.6 | und | 3
31/07/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Mantenimiento de postes SOS | Virú – Trujillo | 335+610 - 336+965 | 3.3 | und | 3
31/07/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Virú – Trujillo | 322+990 - 325+058 | 21.3 | und | 3
31/07/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Virú – Trujillo | 325+058 - 327+127 | 24.1 | und | 3
31/07/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Virú – Trujillo | 327+127 - 329+195 | 29.7 | und | 3
31/07/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Pativilca – Huarmey | 29+428 - 30+771 | 4.0 | und | 3
31/07/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Pativilca – Huarmey | 28+086 - 29+428 | 5.9 | und | 3
31/07/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Pativilca – Huarmey | 26+743 - 28+086 | 4.6 | und | 3
31/07/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Pativilca – Huarmey | 54+449 - 56+819 | 729.4 | m² | 3
31/07/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Roce y desbroce en derecho de vía | Pativilca – Huarmey | 59+190 - 61+560 | 841.2 | m² | 3
30/07/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Santa – Virú | 279+711 - 280+659 | 20.9 | m² | 3
30/07/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Santa – Virú | 280+659 - 281+606 | 29.3 | m² | 3
30/07/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Pativilca – Huarmey | 23+508 - 26+072 | 105.4 | m² | 3
30/07/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Pativilca – Huarmey | 20+944 - 23+508 | 124.8 | m² | 3
30/07/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Chimbote – Santa | 230+705 - 232+347 | 0.7 | glb | 3
30/07/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Chimbote – Santa | 232+347 - 233+988 | 0.6 | glb | 3
30/07/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Señalización de zona de trabajo | Chimbote – Santa | 233+988 - 235+630 | 0.6 | glb | 3
30/07/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Pativilca – Huarmey | 18+380 - 20+944 | 108.8 | m² | 3
30/07/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Chimbote – Santa | 226+747 - 228+860 | 878.8 | m | 3
30/07/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Chimbote – Santa | 228+860 - 230+973 | 664.8 | m | 3
30/07/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Pintado de marcas en el pavimento | Chimbote – Santa | 230+973 - 233+086 | 724.3 | m | 3
30/07/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Parchado profundo | Santa – Virú | 278+764 - 279+711 | 24.6 | m² | 3
29/07/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Casma – Chimbote | 196+107 - 196+915 | 17.8 | m | 3
29/07/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Huarmey – Casma | 118+392 - 119+260 | 123.7 | m² | 3
29/07/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Virú – Trujillo | 314+834 - 315+704 | 5.6 | und | 3
29/07/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Casma – Chimbote | 195+299 - 196+107 | 23.5 | m | 3
29/07/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Virú – Trujillo | 315+704 - 316+574 | 4.5 | und | 3
29/07/2026 | Cuadrilla D · Emergencias 24/7 | Reparación de guardavías metálicas | Casma – Chimbote | 194+491 - 195+299 | 20.8 | m | 3
29/07/2026 | Cuadrilla A · Calzada y Drenaje | Limpieza de alcantarillas | Virú – Trujillo | 316+574 - 317+444 | 4.1 | und | 3
29/07/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Huarmey – Casma | 117+524 - 118+392 | 103.8 | m² | 3
29/07/2026 | Cuadrilla C · Derecho de vía | Control de erosión en taludes | Huarmey – Casma | 116+656 - 117+524 | 128.6 | m² | 3
29/07/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Santa – Virú | 256+763 - 258+313 | 25.3 | und | 3
29/07/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Santa – Virú | 255+212 - 256+763 | 25.4 | und | 3
29/07/2026 | Cuadrilla B · Señalización | Limpieza de señales verticales | Santa – Virú | 253+662 - 255+212 | 23.0 | und | 3